## effort
Nom: | GERARD
Prénom: | Gauthier
Année académique | 2017-018
Projet: | SoManyColors
| Total/Semaine | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-02-16
Tampon récup | 0
Rencontre client | 1 | bar: 2017-09-15
Analyse | 12 | 2017-09-15: 4; 2017-09-22: 4; 2017-09-29: 4
Rencontre client | 1 | bar: 2017-10-06
Conception | 4 | 2017-10-13: 3; 2017-10-27: 1
Programmation | 4 | 2017-11-03: 4
Rencontre client | 1 | bar: 2017-11-10
Programmation | 4 | 2017-11-17: 4
Rencontre client | 1 | bar: 2017-11-24
Programmation | 4 | 2017-12-01: 4
Rencontre client | 2 | 2017-12-08: 2
Programmation | 4 | 2017-12-08: 4
Rencontre client | 1 | bar: 2017-12-15
Création executable | 10 | 2018-01-19: 2; 2018-01-26: 3; 2018-02-02: 5
Vérification et correction des spec | 1 | bar: 2018-01-26
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0